## programacion
Programación inicial base de actividades 2025 - 240 días calendarios
| Ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [7 empty] | Fecha de inicio: 10/04/2025
| Tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [7 empty] | Fecha de fin: 05/12/2025
| Longitud: 13+000 Km | [7 empty] | Tiempo de ejecución: 240 días calendarios
Código | Actividad | Unid. | Tab./Cuad. | Nº Cuad. | Tab. / Act. | Nº Dias | Meses | [11 empty] | N° días para ejecutar según contrato
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[7 empty] | ÉPOCA DE LLUVIAS |  |  | DESPUES DE LLUVIAS |  | ÉPOCA SECA |  |  |  | ANTES DE LLUVIAS
[10 empty] | 1º mes | 2º mes | 3º mes | 4º mes | 5º mes | 6º mes | 7º mes | 8º mes | 9º mes
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0
MR102 | Bacheo | m2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## num_dias
Cronograma de ejecución de actividades
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Longitud: 13+000
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 4
Código | Actividad | Unidad | Rend. Unitario | Rend. Diario por cuadrilla | Carga anual | Carga 8 meses | N.º de dias para ejecutar una actividad | N.º de días para ejecutar según contrato
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.2 | 0.8 | 25.995 | 17.33 | 21.6625 | 45
MR102 | Bacheo | m2 | 10 | 40 | 2756.67 | 1837.78 | 45.9445 | 60
MR103 | Desquinche | m3 | 2.5 | 10 | 49.875 | 33.25 | 3.325 | 5
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 3 | 12 | 204.135 | 136.09 | 11.3408 | 16
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 120 | 480 | 25000.005 | 16666.67 | 34.7222 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 0.67 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 10 | 40 | 700.005 | 466.67 | 11.6668 | 11
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 0.67 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 400 | 1600 | 59507.505 | 39671.67 | 24.7948 | 44
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 50 | 200 | 43.995 | 29.33 | 0.14665 | 5
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 0.67 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 25 | 100 | 169.005 | 112.67 | 1.1267 | 5
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1.2 | 4.8 | 28.995 | 19.33 | 4.0271 | 5
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 0.67 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Abril 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Abril
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 X 16: 0.38511; Semana 3 J 17: 0.38511; Semana 3 V 18: 0.38511; Semana 3 L 21: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 4 J 24: 30.6297; Semana 4 V 25: 30.6297; Semana 4 L 28: 30.6297; Semana 4 M 29: 30.6297; Semana 4 X 30: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [30 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 M 15: 8.5056; Semana 2 X 16: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 2 J 10: 378.788; Semana 2 V 11: 378.788; Semana 2 L 14: 378.788; Semana 2 M 15: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 2 J 10: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 V 18: 901.6289; Semana 3 L 21: 901.6289; Semana 3 M 22: 901.6289; Semana 3 X 23: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [30 empty] | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [30 empty] | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | Semana 3 J 17: 3.866 | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 5
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Mayo 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Mayo
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 J 1: 0.38511; Semana 1 L 5: 0.38511; Semana 1 M 6: 0.38511; Semana 1 X 7: 0.38511; Semana 1 J 8: 0.38511; Semana 2 V 9: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 X 21: 30.6297; Semana 3 J 22: 30.6297; Semana 3 V 23: 30.6297; Semana 4 L 26: 30.6297; Semana 4 M 27: 30.6297; Semana 4 X 28: 30.6297; Semana 4 J 29: 30.6297; Semana 4 V 30: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 1 J 1: 8.5056; Semana 1 L 5: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 2 V 9: 378.788; Semana 2 L 12: 378.788; Semana 2 M 13: 378.788; Semana 2 X 14: 378.788; Semana 2 J 15: 378.788; Semana 2 V 16: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 3 L 19: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 V 23: 901.6289; Semana 4 L 26: 901.6289; Semana 4 M 27: 901.6289; Semana 4 X 28: 901.6289; Semana 4 J 29: 901.6289; Semana 4 V 30: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 M 20: 5.866 | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | Semana 2 L 12: 3.866 | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 6
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Junio 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Junio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 L 2: 0.38511; Semana 1 M 3: 0.38511; Semana 1 X 4: 0.38511; Semana 1 J 5: 0.38511; Semana 1 V 6: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 V 20: 30.6297; Semana 3 L 23: 30.6297; Semana 4 M 24: 30.6297; Semana 4 X 25: 30.6297; Semana 4 J 26: 30.6297; Semana 4 V 27: 30.6297; Semana 4 L 30: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 L 16: 6.65 | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 M 17: 8.5056; Semana 3 X 18: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 2 J 12: 378.788; Semana 2 V 13: 378.788; Semana 2 L 16: 378.788; Semana 3 M 17: 378.788; Semana 3 X 18: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 1 L 2: 42.4245; Semana 1 M 3: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 1 J 5: 901.6289; Semana 1 V 6: 901.6289; Semana 2 L 9: 901.6289; Semana 2 M 10: 901.6289; Semana 2 X 11: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 J 19: 5.866 | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 27: 22.534 | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | Semana 2 M 10: 3.866 | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 7
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Julio 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Julio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 M 1: 0.38511; Semana 1 X 2: 0.38511; Semana 1 J 3: 0.38511; Semana 1 V 4: 0.38511; Semana 1 L 7: 0.38511; Semana 1 M 8: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 J 17: 30.6297; Semana 3 V 18: 30.6297; Semana 3 L 21: 30.6297; Semana 3 M 22: 30.6297; Semana 3 J 24: 30.6297; Semana 4 V 25: 30.6297; Semana 4 X 30: 30.6297; Semana 4 J 31: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 X 16: 6.65 | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 L 14: 8.5056; Semana 2 M 15: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 V 4: 378.788; Semana 1 L 7: 378.788; Semana 1 M 8: 378.788; Semana 2 X 9: 378.788; Semana 2 J 10: 378.788; Semana 2 V 11: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 1 M 1: 42.4245; Semana 1 X 2: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 21: 901.6289; Semana 3 M 22: 901.6289; Semana 3 J 24: 901.6289; Semana 4 V 25: 901.6289; Semana 4 X 30: 901.6289; Semana 4 J 31: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 8
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Agosto 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Agosto
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 V 1: 0.38511; Semana 1 L 4: 0.38511; Semana 1 M 5: 0.38511; Semana 1 J 7: 0.38511; Semana 1 V 8: 0.38511; Semana 2 L 11: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 X 20: 30.6297; Semana 3 J 21: 30.6297; Semana 3 V 22: 30.6297; Semana 4 L 25: 30.6297; Semana 4 M 26: 30.6297; Semana 4 X 27: 30.6297; Semana 4 J 28: 30.6297; Semana 4 V 29: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 3 M 19: 6.65 | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 V 15: 8.5056; Semana 3 L 18: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 2 M 12: 378.788; Semana 2 X 13: 378.788; Semana 2 J 14: 378.788; Semana 2 V 15: 378.788; Semana 3 L 18: 378.788; Semana 3 M 19: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 3 X 20: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 1 V 1: 901.6289; Semana 1 L 4: 901.6289; Semana 1 M 5: 901.6289; Semana 1 J 7: 901.6289; Semana 1 V 8: 901.6289; Semana 2 L 11: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 29: 22.534 | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 9
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Septiembre 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Septiembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 L 1: 0.38511; Semana 1 M 2: 0.38511; Semana 1 X 3: 0.38511; Semana 1 J 4: 0.38511; Semana 1 V 5: 0.38511; Semana 1 L 8: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 L 22: 30.6297; Semana 3 M 23: 30.6297; Semana 4 X 24: 30.6297; Semana 4 J 25: 30.6297; Semana 4 V 26: 30.6297; Semana 4 L 29: 30.6297; Semana 4 M 30: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 V 12: 6.65 | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 L 15: 8.5056; Semana 2 M 16: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 3 X 17: 378.788; Semana 3 J 18: 378.788; Semana 3 V 19: 378.788; Semana 3 L 22: 378.788; Semana 3 M 23: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 2 J 11: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 1 L 1: 901.6289; Semana 1 M 2: 901.6289; Semana 1 X 3: 901.6289; Semana 1 J 4: 901.6289; Semana 1 V 5: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 M 9: 5.866 | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 26: 22.534 | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | Semana 2 X 10: 3.866 | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 10
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Octubre 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Octubre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 X 1: 0.38511; Semana 1 J 2: 0.38511; Semana 1 V 3: 0.38511; Semana 1 L 6: 0.38511; Semana 1 M 7: 0.38511; Semana 2 J 9: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 3 X 22: 30.6297; Semana 3 J 23: 30.6297; Semana 3 V 24: 30.6297; Semana 4 L 27: 30.6297; Semana 4 M 28: 30.6297; Semana 4 X 29: 30.6297; Semana 4 J 30: 30.6297; Semana 4 V 31: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 1 X 1: 8.5056; Semana 1 J 2: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 3 V 17: 378.788; Semana 3 L 20: 378.788; Semana 3 M 21: 378.788; Semana 3 X 22: 378.788; Semana 3 J 23: 378.788; Semana 3 V 24: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 2 V 10: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 2 V 10: 901.6289; Semana 2 L 13: 901.6289; Semana 2 M 14: 901.6289; Semana 2 X 15: 901.6289; Semana 2 J 16: 901.6289; Semana 3 V 17: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 M 21: 5.866 | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 31: 22.534 | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 11
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Noviembre 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Noviembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 L 3: 0.38511; Semana 1 M 4: 0.38511; Semana 1 X 5: 0.38511; Semana 1 J 6: 0.38511; Semana 1 V 7: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 2 M 11: 30.6297; Semana 2 X 12: 30.6297; Semana 2 J 13: 30.6297; Semana 2 V 14: 30.6297; Semana 3 L 17: 30.6297; Semana 3 M 18: 30.6297; Semana 3 X 19: 30.6297; Semana 3 J 20: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 X 12: 6.65 | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 V 14: 8.5056; Semana 3 L 17: 8.5056 | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 L 24: 378.788; Semana 4 M 25: 378.788; Semana 4 X 26: 378.788; Semana 4 J 27: 378.788; Semana 4 V 28: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 2 M 11: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 M 18: 901.6289; Semana 3 X 19: 901.6289; Semana 3 J 20: 901.6289; Semana 3 V 21: 901.6289; Semana 4 L 24: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 L 10: 5.866 | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 28: 22.534 | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | Semana 2 J 13: 3.866 | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 12
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Diciembre 2025
Contratista: Grupo ARICOL E.I.R.L | [21 empty] | Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [21 empty] | Sector: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Código de tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [14 empty] | Longitud: 13+000 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 13+000 Km
Jefe de mantenimiento: Ing. Jorge Luis Huaman Ccahuana
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Diciembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 V 5: 0.38511 | 0
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | Semana 1 J 4: 30.6297 | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [31 empty] | 0
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 L 1: 378.788 | 0
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und
9 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | Semana 1 M 2: 42.4245 | 0
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
14 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 1 X 3: 901.6289 | 0
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
16 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
18 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
20 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
22 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
23 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## resumen
Resumen de programación mensual 2025
Formato N° 03.02
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
Longitud: 13+000
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 4
Código de ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA)
N.º | Código | Actividad | Unidad | Rend. Unit./Cuadrilla | Meses | [7 empty] | Total de cargas de trabajo programado | Progresivas
[5 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
[5 empty] | 1.º mes | 2.º mes | 3.º mes | 4.º mes | 5.º mes | 6.º mes | 7.º mes | 8.º mes
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
3 | MR102 | Bacheo | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
4 | MR103 | Desquinche | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
6 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
7 | MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
8 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
9 | MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
10 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
11 | MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
12 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
13 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
14 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
15 | MR400 | SEGURIDAD VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
16 | MR401 | Conservación de Señales | Und | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
17 | MR500 | MEDIO AMBIENTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
18 | MR501 | Reforestación | Und | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
19 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
20 | MR601 | Vigilancia y Control | Km | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
21 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 13+000
22 | MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000
23 | MR702 | Reparación de Pontones | Und | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 13+000

## desembolso
Cronograma de desembolso 2025
Datos generales |  |  |  |  | Contrato |  |  |  |  | Adenda |  | Programación de gasto 2025
[12 empty] | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Mant.
ST | Departamento | Provincia | Distrito | Camino Vecinal | Contrato | Longitud | Plazo de ejecución | Fecha de inicio | Monto contratado | Adenda | Monto adenda | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | G.O.
1 | Arequipa | Caylloma | Cabanaconde | Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | 001-2025 | 13+000 | 240 | 10/04/2025 | S/. 64896.0 | - | - | 5678.4 | 567.84 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 8382.4 | 838.24 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 1352 | 135.2 | 0 | 0
[12 empty] | 5678.4 | 567.84 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 8382.4 | 838.24 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 8382.4 | 838.24 | 8112 | 811.2 | 1352 | 135.2 | 0 | 0
[12 empty] | 6246.24 |  | 9220.64 |  | 8923.2 |  | 9220.64 |  | 9220.64 |  | 8923.2 |  | 9220.64 |  | 8923.2 |  | 1487.2 |  | 0