## programacion
Programación inicial base de actividades 2025 - 240 días calendarios
| Ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [7 empty] | Fecha de inicio: 15/04/2025
| Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [7 empty] | Fecha de fin: 10/12/2025
| Longitud: 32+252 Km | [7 empty] | Tiempo de ejecución: 240 días calendarios
Código | Actividad | Unid. | Tab./Cuad. | Nº Cuad. | Tab. / Act. | Nº Dias | Meses | [11 empty] | N° días para ejecutar según contrato
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[7 empty] | ÉPOCA DE LLUVIAS |  |  | DESPUES DE LLUVIAS |  | ÉPOCA SECA |  |  |  | ANTES DE LLUVIAS
[10 empty] | 1º mes | 2º mes | 3º mes | 4º mes | 5º mes | 6º mes | 7º mes | 8º mes | 9º mes
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
MR102 | Bacheo | m2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
MR111 | Parchado superficial | m2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 82
MR112 | Parchado profundo | m2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | 240

## num_dias
Cronograma de ejecución de actividades
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Longitud: 32+252
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 3
Código | Actividad | Unidad | Rend. Unitario | Rend. Diario por cuadrilla | Carga anual | Carga 8 meses | N.º de dias para ejecutar una actividad | N.º de días para ejecutar según contrato
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.2 | 0.6 | 15.42 | 10.28 | 17.1333 | 12
MR102 | Bacheo | m2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 2.5 | 7.5 | 79.995 | 53.33 | 7.1107 | 4
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 3 | 9 | 127.995 | 85.33 | 9.4811 | 6
MR111 | Parchado superficial | m2 | 0.67 | 15.03 | 1280.325 | 853.55 | 75.24 | 82
MR112 | Parchado profundo | m2 | 0.67 | 15.03 | 278.34 | 185.56 | 348.2587 | 40
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 120 | 360 | 48525 | 32350 | 89.8611 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 0.67 | 2.01 | 52.005 | 34.67 | 17.2488 | 34
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 400 | 1200 | 23998.5 | 15999 | 13.3325 | 8
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 50 | 150 | 97.005 | 64.67 | 0.43113 | 4
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 25 | 75 | 387.03 | 258.02 | 3.4403 | 6
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 0.67 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Abril 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Abril
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 4 V 25: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [30 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [30 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 3 M 22: 735.2273; Semana 3 X 23: 735.2273; Semana 4 J 24: 735.2273 | 2205.6818
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 M 15: 1.0197; Semana 2 X 16: 1.0197; Semana 3 J 17: 1.0197 | 3.0591
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 M 22: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [30 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [30 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 5
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Mayo 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Mayo
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 4 J 29: 0.85667; Semana 4 V 30: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 X 14: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [31 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | 24.396 |  |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  | 512.316
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | 11.29 |  |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  | 237.09
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 2 V 9: 735.2273; Semana 2 L 12: 735.2273; Semana 2 M 13: 735.2273; Semana 2 X 14: 735.2273; Semana 2 J 15: 735.2273; Semana 2 V 16: 735.2273 | 4411.3636
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 1 J 1: 1.0197; Semana 1 L 5: 1.0197; Semana 1 M 6: 1.0197; Semana 1 X 7: 1.0197; Semana 1 J 8: 1.0197 | 5.0985
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 J 22: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 6
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Junio 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Junio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 20: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 3 X 18: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 J 19: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 512.316
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 237.09
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 M 24: 735.2273; Semana 4 X 25: 735.2273; Semana 4 J 26: 735.2273; Semana 4 V 27: 735.2273; Semana 4 L 30: 735.2273 | 3676.1364
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 L 16: 1.0197; Semana 3 M 17: 1.0197; Semana 3 X 18: 1.0197; Semana 3 J 19: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 23: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 L 16: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 27: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 7
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Julio 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Julio
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 L 14: 0.85667; Semana 2 M 15: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 2 X 16: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 | 24.396 |  |  | 24.396 | 24.396 |  | 24.396 | 24.396 |  |  |  |  | 24.396 | 24.396 | 487.92
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  | 11.29 | 11.29 |  | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  | 11.29 | 11.31 | 225.82
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 M 1: 735.2273; Semana 1 X 2: 735.2273; Semana 1 J 3: 735.2273; Semana 1 V 4: 735.2273; Semana 1 L 7: 735.2273; Semana 1 M 8: 735.2273 | 4411.3636
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 3 J 24: 1.0197; Semana 4 V 25: 1.0197; Semana 4 X 30: 1.0197; Semana 4 J 31: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 J 17: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 25: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 8
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Agosto 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Agosto
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 2 V 15: 0.85667; Semana 3 L 18: 0.85667 | 1.7133
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 M 19: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 V 1: 735.2273; Semana 1 L 4: 735.2273; Semana 1 M 5: 735.2273; Semana 1 J 7: 735.2273; Semana 1 V 8: 735.2273; Semana 2 L 11: 735.2273 | 4411.3636
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 4 M 26: 1.0197; Semana 4 X 27: 1.0197; Semana 4 J 28: 1.0197; Semana 4 V 29: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 X 20: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 29: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 9
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Septiembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Septiembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 19: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 2 M 16: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 M 23: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 X 24: 735.2273; Semana 4 J 25: 735.2273; Semana 4 V 26: 735.2273; Semana 4 L 29: 735.2273; Semana 4 M 30: 735.2273 | 3676.1364
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 2 L 15: 1.0197; Semana 2 M 16: 1.0197; Semana 3 X 17: 1.0197; Semana 3 J 18: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 L 22: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 2 L 15: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 26: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 10
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Octubre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Octubre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 X 1: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 X 22: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 3 V 24: 735.2273; Semana 4 L 27: 735.2273; Semana 4 M 28: 735.2273; Semana 4 X 29: 735.2273; Semana 4 J 30: 735.2273; Semana 4 V 31: 735.2273 | 4411.3636
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 4 M 28: 1.0197; Semana 4 X 29: 1.0197; Semana 4 J 30: 1.0197; Semana 4 V 31: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 3 V 17: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 L 20: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 31: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## 11
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Noviembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Noviembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 3 V 21: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [30 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | Semana 3 X 19: 13.3325 | 13.3325
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | Semana 3 J 20: 14.2217 | 14.2217
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [30 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 4 L 24: 735.2273; Semana 4 M 25: 735.2273; Semana 4 X 26: 735.2273; Semana 4 J 27: 735.2273; Semana 4 V 28: 735.2273 | 3676.1364
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 3 L 17: 1.0197; Semana 3 M 18: 1.0197; Semana 3 X 19: 1.0197; Semana 3 J 20: 1.0197 | 4.0788
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [30 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [30 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [30 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | Semana 2 V 14: 1999.875 | 1999.875
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | Semana 3 L 17: 16.1675 | 16.1675
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [30 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | Semana 4 V 28: 43.0033 | 43.0033
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [30 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [30 empty] | 0

## 12
Formato N° 3
Cronograma de ejecución de actividades mes Diciembre 2025
Contratista: PLATERS MANAGEMENT S.A.C. | [21 empty] | Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [21 empty] | Sector: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Código de tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | [14 empty] | Longitud: 32+252 Km | [6 empty] | Cuadrilla: Única
Categoría: Vecinal | [14 empty] | Meta: 32+252 Km
Jefe de mantenimiento: Gerber Frank Platero Sandoval
N.º | Código | Actividad | Rend Unit. | Unid. | Mes: Diciembre
[5 empty] | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2 | [7 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Total
[5 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | 0.2 | Km | Semana 1 X 3: 0.85667 | 0.85667
3 | MR102 | Bacheo | 10 | m2 | [31 empty] | 0
4 | MR103 | Desquinche | 2.5 | m3 | [31 empty] | 0
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | 3 | m3 | [31 empty] | 0
6 | MR111 | Parchado superficial | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
7 | MR112 | Parchado profundo | 0.67 | m2 | [31 empty] | 0
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | 120 | m | Semana 1 J 4: 735.2273; Semana 1 V 5: 735.2273 | 1470.4545
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | 0.67 | Und | Semana 1 L 1: 1.0197; Semana 1 M 2: 1.0197 | 2.0394
11 | MR203 | Limpieza de Badén | 10 | m2 | [31 empty] | 0
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | 40 | m | [31 empty] | 0
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | 40 | m | [31 empty] | 0
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION
16 | MR301 | Roce y limpieza | 400 | m2 | [31 empty] | 0
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL
18 | MR401 | Conservación de Señales | 50 | Und | [31 empty] | 0
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE
20 | MR501 | Reforestación | 0.67 | Und | [31 empty] | 0
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
22 | MR601 | Vigilancia y Control | 25 | Km | [31 empty] | 0
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
24 | MR701 | Reparación de muros secos | 1.2 | m3 | [31 empty] | 0
25 | MR702 | Reparación de Pontones | 0.67 | Und | [31 empty] | 0

## resumen
Resumen de programación mensual 2025
Formato N° 03.02
Servicio: Mantenimiento rutinario
Tramo: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
Longitud: 32+252
Plazo de ejecución: 240 días calendarios
Número de cuadrillas: 1
Número de trabajadores: 3
Código de ruta: EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY)
N.º | Código | Actividad | Unidad | Rend. Unit./Cuadrilla | Meses | [7 empty] | Total de cargas de trabajo programado | Progresivas
[5 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
[5 empty] | 1.º mes | 2.º mes | 3.º mes | 4.º mes | 5.º mes | 6.º mes | 7.º mes | 8.º mes
1 | MR100 | CONSERVACION DE CALZADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
2 | MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 0.6 | 0.85667 | 1.7133 | 0.85667 | 1.7133 | 1.7133 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 9.4233 | 00+000 - 32+252
3 | MR102 | Bacheo | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
4 | MR103 | Desquinche | m3 | 7.5 | 0 | 13.3325 | 13.3325 | 0 | 0 | 13.3325 | 0 | 13.3325 | 53.33 | 00+000 - 32+252
5 | MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 9 | 0 | 0 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 14.2217 | 85.33 | 00+000 - 32+252
6 | MR111 | Parchado superficial | m2 | 2.01 | 0 | 512.316 | 512.316 | 487.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.552 | 00+000 - 32+252
7 | MR112 | Parchado profundo | m2 | 2.01 | 0 | 237.09 | 237.09 | 225.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 00+000 - 32+252
8 | MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
9 | MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 360 | 2205.6818 | 4411.3636 | 3676.1364 | 4411.3636 | 4411.3636 | 3676.1364 | 4411.3636 | 3676.1364 | 30879.5455 | 00+000 - 32+252
10 | MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 2.01 | 3.0591 | 5.0985 | 4.0788 | 4.0788 | 4.0788 | 4.0788 | 4.0788 | 4.0788 | 32.6306 | 00+000 - 32+252
11 | MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
12 | MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
13 | MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
14 | MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
15 | MR300 | CONTROL DE VEGETACION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
16 | MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1200 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 1999.875 | 15999 | 00+000 - 32+252
17 | MR400 | SEGURIDAD VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
18 | MR401 | Conservación de Señales | Und | 150 | 0 | 0 | 16.1675 | 0 | 0 | 16.1675 | 16.1675 | 16.1675 | 64.67 | 00+000 - 32+252
19 | MR500 | MEDIO AMBIENTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
20 | MR501 | Reforestación | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
21 | MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
22 | MR601 | Vigilancia y Control | Km | 75 | 0 | 0 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 43.0033 | 258.02 | 00+000 - 32+252
23 | MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00+000 - 32+252
24 | MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252
25 | MR702 | Reparación de Pontones | Und | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00+000 - 32+252

## desembolso
Cronograma de desembolso 2025
Datos generales |  |  |  |  | Contrato |  |  |  |  | Adenda |  | T
[12 empty] | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total
ST | Departamento | Provincia | Distrito | Camino Vecinal | Contrato | Longitud | Plazo de ejecución | Fecha de inicio | Monto contratado | Adenda | Monto adenda | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O. | Mant. | G.O.
1 | Arequipa | Caylloma | Chivay Tuti Sibayo | EMP. AR-111 (NUEVO SIBAYO) - TUTI - EMP.AR-681 (DV. CHIVAY) | 004-2025 | 32+252 | 240 | 15/04/2025 | S/. 33382.67 | - | - | 2225.51 | 222.551 | 48936.16 | 4893.616 | 48797.06 | 4879.706 | 46811.2 | 4681.12 | 4311.93 | 431.193 | 4172.83 | 417.283 | 4311.93 | 431.193 | 4172.83 | 417.283 | 1390.95 | 139.095 | 165130.4 | 16513.04
[12 empty] | 2225.51 | 222.551 | 48936.16 | 4893.616 | 48797.06 | 4879.706 | 46811.2 | 4681.12 | 4311.93 | 431.193 | 4172.83 | 417.283 | 4311.93 | 431.193 | 4172.83 | 417.283 | 1390.95 | 139.095 | 165130.4 | 16513.04
[12 empty] | 2448.061 |  | 53829.776 |  | 53676.766 |  | 51492.32 |  | 4743.123 |  | 4590.113 |  | 4743.123 |  | 4590.113 |  | 1530.045 |  | 181643.44