## programacion
Programación inicial base de actividades 2025 - 240 días calendarios
| Ruta: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [7 empty] | Fecha de inicio: 01/05/2025
| Tramo: Emp. R0405105(CABANACONDE)-CHOCO(LD.PROV. CASTILLA) | [7 empty] | Fecha de fin: 26/12/2025
| Longitud: 14+064 Km | [7 empty] | Tiempo de ejecución: 240 días calendarios
Código | Actividad | Unid. | Tab./Cuad. | Nº Cuad. | Tab. / Act. | Nº Dias | Meses | [11 empty] | N° días para ejecutar según contrato
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[7 empty] | ÉPOCA DE LLUVIAS |  |  | DESPUES DE LLUVIAS |  | ÉPOCA SECA |  |  |  | ANTES DE LLUVIAS
[11 empty] | 1º mes | 2º mes | 3º mes | 4º mes | 5º mes | 6º mes | 7º mes | 8º mes
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0
MR102 | Bacheo | m2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0
MR103 | Desquinche | m3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0
MR400 | SEGURIDAD VIAL
MR401 | Conservación de Señales | Und | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0