## Hoja1
codigo_actividad | descripcion_actividad | unidad_medida | tablas_por_cuadrilla | numero_cuadrillas | total_tablas_por_actividad | numero_dias
MR100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR101 | Limpieza de Calzada | Km | 1 | 1 | 1 | 44
MR102 | Bacheo | m2 | 1 | 1 | 1 | 60
MR103 | Desquinche | m3 | 1 | 1 | 1 | 5
MR104 | Remoción de Derrumbes | m3 | 1 | 1 | 1 | 16
MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
MR201 | Limpieza de Cunetas | m | 1 | 1 | 1 | 44
MR202 | Limpieza de Alcantarillas | Und | 1 | 1 | 1 | 0
MR203 | Limpieza de Badén | m2 | 1 | 1 | 1 | 11
MR204 | Limpieza de Zanjas de Coronación | m | 1 | 1 | 1 | 0
MR205 | Limpieza de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0
MR206 | Encauzamiento Pequeños cursos Agua | m | 1 | 1 | 1 | 0
MR300 | CONTROL DE VEGETACION
MR301 | Roce y limpieza | m2 | 1 | 1 | 1 | 44
MR400 | SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 0
MR401 | Conservación de Señales | Und | 1 | 1 | 1 | 5
MR500 | MEDIO AMBIENTE
MR501 | Reforestación | Und | 1 | 1 | 1 | 0
MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR601 | Vigilancia y Control | Km | 1 | 1 | 1 | 5
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR701 | Reparación de muros secos | m3 | 1 | 1 | 1 | 5
MR702 | Reparación de Pontones | Und | 1 | 1 | 1 | 0